## 23_22-ПОД Демонтаж. Этап 3 - Ре
|  |  | Реконструкция ообъекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7 | [11 empty] | Реконструкция ообъекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ
|  |  | на «Демонтаж в рамках 3 этапа реконструкции», | [12 empty] | на «Демонтаж в рамках 3 этапа реконструкции»,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Основание: Рабочая документация 23/22-ПОС Том 7 Реконструкция ообъекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7 | [14 empty] | Основание: Рабочая документация 23/22-ПОС Том 7 Реконструкция ообъекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Разборка конструктивных элементов здания | [17 empty] | Раздел 1. Разборка конструктивных элементов здания
1 | ТЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных отапливаемых Состав работ: 1. Полная комплексная разборка зданий, включая фундаменты, с применением строительных машин и механизмов. |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 37.1771; Мат. 13: 32,84 1404,03; Мат. 14: 27,74 1185,99 |  |  |  |  | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных отапливаемых Состав работ: 1. Полная комплексная разборка зданий, включая фундаменты, с применением строительных машин и механизмов.
Демонтаж сборных ж/б плит перекрытия с перемещением на склад Заказчика | [19 empty] | Демонтаж сборных ж/б плит перекрытия с перемещением на склад Заказчика
2 | ТЕР07-01-029-01 | Разборка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий: надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Состав работ: 1. Установка монтажных изделий. 2. Укладка арматуры. 3. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры. 4. Установка опорных консолей. 5. Установка опалубки. 6. Прокладка рулонных материалов в швах. 7. Укладка бетона над капителями. 8. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и у колонн. 9. Заливка швов бетоном. 10. Штукатурка по сетке опорных консолей. 11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами. |  | 4: 100 шт. сборных конструкций; 6: 0.56; Мат. 13: 449,58 266,37; Мат. 14: 59,74 38,47 |  |  |  |  | Разборка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий: надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т Состав работ: 1. Установка монтажных изделий. 2. Укладка арматуры. 3. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры. 4. Установка опорных консолей. 5. Установка опалубки. 6. Прокладка рулонных материалов в швах. 7. Укладка бетона над капителями. 8. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и у колонн. 9. Заливка швов бетоном. 10. Штукатурка по сетке опорных консолей. 11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами.
| 101-0409 | Краска для наружных работ: коричневая |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Краска для наружных работ: коричневая
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
| 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Электроды диаметром: 6 мм Э42
| 101-1668 | Рогожа |  | 4: м2; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Рогожа
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 |  | 4: м2; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
| 101-1805 | Гвозди строительные |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Гвозди строительные
| 102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта |  | 4: м3; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта
| 204-3893 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 6 мм |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 6 мм
| 401-0088 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300) |  | 4: м3; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2 |  | 4: м3; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2
Н | 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные |  | 4: шт.; 5: 0; 6: 0 | [7 empty] | Конструкции сборные железобетонные
3 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  | 4: 1 т груза; 6: 123.2; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
4 | ТССЦпг03-01-01-002 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 2 км I класс груза |  | 4: 1 т груза; 6: 123.2; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 2 км I класс груза
5 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  | 4: 1 т груза; 6: 123.2; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
Демонтаж окон, дверей, освещения, внутренних коммуникаций | [19 empty] | Демонтаж окон, дверей, освещения, внутренних коммуникаций
6 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель. |  | 4: 100 м2 оконных переплетов; 6: 1.146; Мат. 13: 46,11 60,77; Мат. 14: 0,93 1,23 |  |  |  |  | Снятие оконных переплетов: остекленных Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель.
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  | 4: т; 5: 3.42; 6: 3.9193 | [7 empty] | Строительный мусор
7 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок. |  | 4: 100 коробок; 6: 0.49; Мат. 13: 128,73 72,54; Мат. 14: 2,15 1,21 |  |  |  |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок.
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  | 4: т; 5: 10.66; 6: 5.2234 | [7 empty] | Строительный мусор
8 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель. |  | 4: 100 м2 дверных полотен; 6: 0.77; Мат. 13: 36,28 32,13; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Снятие дверных полотен Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель.
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  | 4: т; 5: 1.18; 6: 0.9086 | [7 empty] | Строительный мусор
9 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок. |  | 4: 100 коробок; 6: 0.35; Мат. 13: 179,3 72,17; Мат. 14: 3,97 1,6 |  |  |  |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок.
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  | 4: т; 5: 10.5; 6: 3.675 | [7 empty] | Строительный мусор
10 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (демонтаж фонаря освещения) Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов. |  | 4: 100 шт.; 6: 0.01; Мат. 13: 6,32 0,07; Мат. 14: 0,03 0 |  |  |  |  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (демонтаж фонаря освещения) Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов.
11 | ТЕРр65-30-2 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (демонтаж трубы вытяжной стальной ф250 в осях А/3 L=8 м) Состав работ: 1. Снятие креплений 2. Разборка воздуховодов на части. |  | 4: 100 м2 поверхности воздуховодов; 6: 0.0628; Мат. 13: 39,9 2,88; Мат. 14: 0,75 0,05 |  |  |  |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (демонтаж трубы вытяжной стальной ф250 в осях А/3 L=8 м) Состав работ: 1. Снятие креплений 2. Разборка воздуховодов на части.
12 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля Состав работ: 1. Демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами. |  | 4: 100 м; 6: 6.36; Мат. 13: 9,64 70,51; Мат. 14: 0,01 0,07 |  |  |  |  | Демонтаж кабеля Состав работ: 1. Демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами.
13 | ТЕРр65-2-3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений 3. Отборка годных труб 4. Складирование по диаметрам. |  | 4: 100 м трубопровода с фасонными частями; 6: 0.15; Мат. 13: 111,5 19,23; Мат. 14: 0,48 0,08 |  |  |  |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений 3. Отборка годных труб 4. Складирование по диаметрам.
Н | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 4: т; 5: 2.18; 6: 0.327 | [7 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
14 | ТЕРр65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей. |  | 4: 100 м трубопровода; 6: 0.18; Мат. 13: 76,38 15,81; Мат. 14: 0,26 0,05 |  |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей.
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный |  | 4: м3; 5: 5.4; 6: 0.972 | [6 empty] | Кислород технический: газообразный
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический |  | 4: м3; 5: 0.85; 6: 0.153 | [6 empty] | Ацетилен газообразный технический
Н | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 4: т; 5: 0.43; 6: 0.0774 | [7 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
15 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей. |  | 4: 100 м трубопровода; 6: 0.559; Мат. 13: 59,62 38,33; Мат. 14: 0,17 0,11 |  |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей.
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный |  | 4: м3; 5: 4.73; 6: 2.6441 | [6 empty] | Кислород технический: газообразный
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический |  | 4: м3; 5: 0.74; 6: 0.41366 | [6 empty] | Ацетилен газообразный технический
Н | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 4: т; 5: 0.34; 6: 0.19006 | [7 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
16 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей. |  | 4: 100 м трубопровода; 6: 1.216; Мат. 13: 34,66 48,47; Мат. 14: 0,1 0,14 |  |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей.
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный |  | 4: м3; 5: 2.74; 6: 3.3318 | [6 empty] | Кислород технический: газообразный
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический |  | 4: м3; 5: 0.43; 6: 0.52288 | [6 empty] | Ацетилен газообразный технический
Н | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 4: т; 5: 0.22; 6: 0.26752 | [7 empty] | Строительный мусор и масса возвратных материалов
17 | ТЕРр65-30-3 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм Состав работ: 1. Снятие креплений 2. Разборка воздуховодов на части. |  | 4: 100 м2 поверхности воздуховодов; 6: 0.1664; Мат. 13: 32,1 6,14; Мат. 14: 0,75 0,14 |  |  |  |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм Состав работ: 1. Снятие креплений 2. Разборка воздуховодов на части.
18 | ТЕРр65-30-2 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм Состав работ: 1. Снятие креплений 2. Разборка воздуховодов на части. |  | 4: 100 м2 поверхности воздуховодов; 6: 0.62352; Мат. 13: 39,9 28,61; Мат. 14: 0,75 0,54 |  |  |  |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм Состав работ: 1. Снятие креплений 2. Разборка воздуховодов на части.
Демонтаж металлической наружной лестницы | [19 empty] | Демонтаж металлической наружной лестницы
19 | ТЕРр59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг Состав работ: 1. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогеном. |  | 4: 100 м решетки; 6: 0.06; Мат. 13: 47,3 3,26; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг Состав работ: 1. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогеном.
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный |  | 4: м3; 5: 3.9; 6: 0.234 | [6 empty] | Кислород технический: газообразный
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический |  | 4: м3; 5: 0.6; 6: 0.036 | [6 empty] | Ацетилен газообразный технический
Н | 509-9900 | Строительный мусор |  | 4: т; 5: 2.5; 6: 0.15 | [7 empty] | Строительный мусор
Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие | [17 empty] | Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие
20 | ТЕРр68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических Состав работ: 1. Разборка покрытия. 2. Сгребание материала, полученного от разборки. |  | 4: 1000 м2; 6: 0.06735; Мат. 13: 57,76 4,47; Мат. 14: 15,7 1,22 |  |  |  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических Состав работ: 1. Разборка покрытия. 2. Сгребание материала, полученного от разборки.
Раздел 3. Разработка грунта в траншее 0,9х0,6м2 для демонтажа кабелей с обратной засыпкой | [17 empty] | Раздел 3. Разработка грунта в траншее 0,9х0,6м2 для демонтажа кабелей с обратной засыпкой
21 | ТЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ. |  | 4: 1000 м3 грунта; 6: 0.01026; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 27,95 0,41 |  |  |  |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.
22 | ТЕР01-02-055-02 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок. |  | 4: 100 м3 грунта; 6: 0.0054; Мат. 13: 189 1,62; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок.
23 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. |  | 4: 1000 м3 грунта; 6: 0.0108; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 7,6 0,12 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.
24 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Состав работ: 1. Уплотнение грунта. |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 6: 0.108; Мат. 13: 12,53 1,79; Мат. 14: 3,04 0,47 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Состав работ: 1. Уплотнение грунта.
Раздел 4. Инженерные коммуникации, подлежащие переустройству | [17 empty] | Раздел 4. Инженерные коммуникации, подлежащие переустройству
25 | ТЕРм08-03-572-03 | Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Демонтаж навесного щина (не более 600х600х400) Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление. |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 2,32 1,87; Мат. 14: 0,1 0,08 |  |  |  |  | Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Демонтаж навесного щина (не более 600х600х400) Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление.
| 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Краска
| 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
26 | ТЕРм08-02-147-02 | Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка. |  | 4: 100 м кабеля; 6: 0.8; Мат. 13: 12,32 7,93; Мат. 14: 0,2 0,13 |  |  |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка.
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм
| 101-2478 | Лента К226 |  | 4: 100 м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лента К226
| 113-1786 | Лак битумный: БТ-123 |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лак битумный: БТ-123
| 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
27 | ТЕРм08-02-147-01 | Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Демонтаж ВВГ 4х10) Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка. |  | 4: 100 м кабеля; 6: 1.4; Мат. 13: 9,28 10,46; Мат. 14: 0,2 0,23 |  |  |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Демонтаж ВВГ 4х10) Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка.
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм
| 101-2478 | Лента К226 |  | 4: 100 м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лента К226
| 113-1786 | Лак битумный: БТ-123 |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лак битумный: БТ-123
| 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
28 | ТЕРм08-02-141-02 | Демонтаж Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка. |  | 4: 100 м кабеля; 6: 0.2; Мат. 13: 10,96 1,76; Мат. 14: 0,45 0,07 |  |  |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка.
| 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм
| 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Краска
| 101-2478 | Лента К226 |  | 4: 100 м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лента К226
| 113-1786 | Лак битумный: БТ-123 |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лак битумный: БТ-123
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
29 | ТЕРм08-02-141-01 | Демонтаж Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка. |  | 4: 100 м кабеля; 6: 0.4; Мат. 13: 10,96 3,53; Мат. 14: 0,31 0,1 |  |  |  |  | Демонтаж Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка.
| 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм
| 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Краска
| 101-2478 | Лента К226 |  | 4: 100 м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лента К226
| 113-1786 | Лак битумный: БТ-123 |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лак битумный: БТ-123
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
30 | ТЕРм10-06-048-08 | Демонтаж волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (Демонтаж проходящей линии оптико-волоконной связи (IP-телефония) проходит через всё здание литер Б1) Состав работ: 1. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки) 2. Подготовка кабеля (разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и направляющих блоков) 3. Протягивание кабеля (затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок). |  | 4: 100 м кабеля; 6: 0.5; Мат. 13: 15 6,04; Мат. 14: 2,95 1,19 |  |  |  |  | Демонтаж волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (Демонтаж проходящей линии оптико-волоконной связи (IP-телефония) проходит через всё здание литер Б1) Состав работ: 1. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки) 2. Подготовка кабеля (разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и направляющих блоков) 3. Протягивание кабеля (затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок).
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Проволока светлая диаметром: 3,0 мм
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 101-2501 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
31 | ТЕРм10-01-055-02 | Демонтаж кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (Демонтаж телефонной линии из помещения 52 (коридор) в помещение 13 (кабинет). Телефонные кабельные линии РЖД по стене здания в помещение 52 (коридор) и из помещения 52 по стене здания) Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки). |  | 4: 100 м кабеля; 6: 2.35; Мат. 13: 37,1 70,18; Мат. 14: 1,53 2,89 |  |  |  |  | Демонтаж кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (Демонтаж телефонной линии из помещения 52 (коридор) в помещение 13 (кабинет). Телефонные кабельные линии РЖД по стене здания в помещение 52 (коридор) и из помещения 52 по стене здания) Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки).
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой: 5х70 мм |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Шурупы с полукруглой головкой: 5х70 мм
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
| 110-0198 | Скрепы фигурные СкФ-30 |  | 4: 100 шт.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Скрепы фигурные СкФ-30
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Гипсовые вяжущие, марка: Г3
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
32 | ТЕРм10-01-055-02 | Демонтаж кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (антенный кабель, телефонный кабель) Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки). |  | 4: 100 м кабеля; 6: 1.65; Мат. 13: 37,1 49,28; Мат. 14: 1,53 2,03 |  |  |  |  | Демонтаж кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (антенный кабель, телефонный кабель) Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки).
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой: 5х70 мм |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Шурупы с полукруглой головкой: 5х70 мм
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
| 110-0198 | Скрепы фигурные СкФ-30 |  | 4: 100 шт.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Скрепы фигурные СкФ-30
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Гипсовые вяжущие, марка: Г3
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
33 | ТЕРм10-04-087-02 | Демонтаж Устройство антенное развязывающее |  | 4: 1 устройство; 6: 1; Мат. 13: 15,3 12,32; Мат. 14: 0,76 0,61 |  |  |  |  | Демонтаж Устройство антенное развязывающее
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые |  | 4: 100 шт.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Бирки маркировочные пластмассовые
| 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30
| 509-0057 | Наконечники кабельные: П6-4Д-МУЗ |  | 4: шт.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Наконечники кабельные: П6-4Д-МУЗ
| 999-0005 | Масса |  | 4: т; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Масса
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
34 | ТЕР33-04-017-02 | Снятие самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника Состав работ: 1. Проверка прочности опор 2. Подъем на опору с креплением кронштейна и промежуточной подвески на лентах из нержавеющей стали 3. Подвеска роликов с раскаткой провода СИП 4. Натяжение провода самонесущего изолированного с креплением анкерным зажимом 5. Перекладка провода с роликов на промежуточные подвески 6. Снятие роликов 7. Установка заземлителей. |  | 4: 1000 м; 6: 0.15; Мат. 13: 135,93 18,88; Мат. 14: 12,4 1,87 |  |  |  |  | Снятие самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника Состав работ: 1. Проверка прочности опор 2. Подъем на опору с креплением кронштейна и промежуточной подвески на лентах из нержавеющей стали 3. Подвеска роликов с раскаткой провода СИП 4. Натяжение провода самонесущего изолированного с креплением анкерным зажимом 5. Перекладка провода с роликов на промежуточные подвески 6. Снятие роликов 7. Установка заземлителей.
П,Н | 111-3104 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95 |  | 4: шт.; 5: 0; 6: 0 | [7 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95
| 111-3138 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 |  | 4: компл.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
| 111-3141 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E |  | 4: компл.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
П,Н | 111-3161 | Хомут стяжной (СИП) Е778 |  | 4: шт.; 5: 0; 6: 0 | [7 empty] | Хомут стяжной (СИП) Е778
| 111-3165 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  | 4: шт.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
| 111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  | 4: шт.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
Н | 502-9101 | Провода самонесущие изолированные |  | 4: 1000 м; 5: 0; 6: 0 | [7 empty] | Провода самонесущие изолированные
П,Н | 509-3151 | Колпачки: герметичные СЕ6.35 (СИП) |  | 4: шт.; 5: 0; 6: 0 | [7 empty] | Колпачки: герметичные СЕ6.35 (СИП)
Раздел 5. Вывоз демонтированных конструкций автотранспортом | [17 empty] | Раздел 5. Вывоз демонтированных конструкций автотранспортом
Вывоз для утилизации опасных отходов на территорию ООО "Биопотенциал" пос. Афипский Северского района 178 км | [19 empty] | Вывоз для утилизации опасных отходов на территорию ООО "Биопотенциал" пос. Афипский Северского района 178 км
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | [22 empty] | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | [22 empty] | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
35 | ТССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 4: 1 т груза; 6: 1257.3802; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
36 | ТССЦпг03-21-01-178 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 178 км I класс груза |  | 4: 1 т груза; 6: 1257.3802; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 178 км I класс груза
Транспортировка лома металлического, полезных остатков (рельс, стрелочных переводов, ж/б шпал) до места, указанного Заказчиком. (до 1 км) | [19 empty] | Вывоз чёрного металлического лома отходов изолированных проводов и кабелей в пункт приёма ООО "Ферратек" пос. Южный Динского района 144 км
37 | ТССЦпг01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  | 4: 1 т груза; 6: 4.011; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
38 | ТССЦпг03-02-01-001 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 1 км I класс груза |  | 4: 1 т груза; 6: 4.011; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 144 км I класс груза
39 | ТССЦпг01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  | 4: 1 т груза; 6: 4.011; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т