Приложение № 4

Техническое задание на проведение тендера по масштабированию и консолидации бюджетного планирования на базе реализованной модели в Optimacros.

- Предмет тендера

  - Выполнение работ по масштабированию и консолидации бюджетного планирования на базе реализованной модели в Optimacros.

  - Дата начала выполнения работ – не позднее 15.07.2023г.

- Перечень услуг в рамках обследования и условия их предоставления

  - В рамках выполнения работ по проекту ожидаем получить следующие услуги:

    - Масштабирование имеющейся бизнес-модели бюджетного планирования;

    - Создание консолидирующей модели бюджетирования;

    - Настройка и корректировка информационной системы на базе Optimacros;

    - Подготовка пользовательских инструкций и инструкции администратора;

    - Проведение опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) с присутствием сотрудников Исполнителя (консультантов и программистов) на территории Заказчика.

  - В рамках проекта силами Исполнителя выполняются этапы:

- Этап 1. Проектирование масштабируемой бюджетной модели.

- Этап 2. Интеграция со смежными модулями.

- Этап 3. Тестирование на бюджете 2024 года.

- Этап 4. Настройка консолидационной модели и отчетных форм.

- Этап 5. Обучение пользователей.

- Этап 6. Переход в промышленную эксплуатацию.

  - Для оказания услуг специалистам Исполнителя предоставляется удаленный доступ к необходимым для исполнения договора ресурсам Заказчика. Оказание услуг осуществляется в информационном пространстве Заказчика. Доступ предоставляется только в среду разработки и тестирования. Доступ в продуктивную среду возможен только на этапе ОПЭ и только у сотрудников Исполнителя, находящихся в офисе Заказчика.

  - В рамках работ по моделированию бизнес-процессов должны быть разработаны:

  - необходимые процессно-организационные изменения

  - нефункциональные требования (требования по производительности, безопасности, эргономике)

  - требования к интеграции

  - требования к загрузке начальных данных

  - открытые вопросы

Формат документов должен быть предварительно согласован Исполнителем и Заказчиком.

  - Отчетные документы по остальным этапам готовятся в предложенном Исполнителем и согласованном Заказчиком формате.

  - Вся проектная документация и ее согласование должны вестись в информационном пространстве Заказчика в Confluence, трекинг задач по проекту – в системе Jira Заказчика, официальные коммуникации – посредством переписки на бумажных носителях, электронной почты, коммуникатора MS Teams.

  - Исполнитель в рамках проекта должен участвовать в отчетных мероприятиях по проекту, готовить соответствующие материалы, и, при необходимости, лидировать указанные мероприятия:

      - Еженедельный статус по проекту

      - Оперативные собрания

- Требования к предоставляемой оценке

  - Оценка проекта должна содержать:

- Сроки и стоимость по каждому этапу работ в разбивке по шагам:

- План-график проекта в MS Project с указанием пакетов работ, длительности, трудоемкости, ресурсов по каждой задаче, в том числе ресурсов Заказчика.

- Предложения по штрафным санкциям за срыв сроков проекта и увеличение трудозатрат Заказчика по вине Исполнителя (например, в случае увеличения числа итераций приемо-сдаточных испытаний по вине Исполнителя).

  - Срок завершения работ по этапам 1, 2 и 3 не должен быть позднее 31.08.2024.

  - Срок завершения работ по этапам 4, 5 и 6 не должен быть позднее 30.09.2024.

  - Командировочные расходы Исполнителя должны быть включены в стоимость работ на этапе ОПЭ.

  - В подтверждение соответствия квалификационным требованиям Заказчика Участник должен представить резюме специалистов по формату участника с обязательным указанием завершенных проектов, описанием функций в проекте и проектной роли. Ключевые участники проекта со стороны Исполнителя: Руководитель проектов, функциональный и технический архитекторы и ведущие консультанты – не должны меняться в ходе выполнения проекта.

- Описание процессов и автоматизируемых функций.

4.1. Цель – масштабирование реализованной бюджетной модели на другие предприятия с возможностями:

- создание и сравнение нескольких версий планового бюджета;

- автоматизация загрузки фактических данных из подсистем 1С;

- интеграция с имеющимися отчетными формами Cognos;

- корректировка бюджета в реальном времени для целей текущего планирования;

- формирование платформы BI-отчетов;

- создание консолидированной модели отчетов.

4.2. Формирование планового бюджета производится на производственных площадках на основании их прогноза доходов и затрат. В процессе планирования система должна давать возможность моделировать и сравнивать несколько вариантов бюджета. После защиты бюджета данные передаются для формирования консолидированного бюджета в Cognos.

Ежемесячно производится уточнение планов с формированием текущего бюджета. Необходимость вариативности и сравнения сохраняется.

Отчетное сравнение всегда производится с первоначальным бюджетом.

Фактические данные поступают в систему по запросу из смежных подсистем. Итоговые данные передаются для формирования консолидированного бюджета в Cognos.

4.3. Входные данные системы:

- ручной ввод: трудоемкость, плановые объемы реализации (производства) услуг по видам и контрагентам, плановые производственные и управленческие расходы;

- импортируемые: фактические цены и объемы реализации услуг по контрагентам, все фактические расходы.

4.4. Выходные данные:

- свод ДБР и калькуляция по каждому виду услуг;

- основные экономические показатели для ежемесячной презентации в Cognos: выручка, объемы, переменные и постоянные расходы, маржа, чистая прибыль;

- факторный анализ доходов по видам услуг: цена, количество, себестоимость;

- анализ прямых материальных затрат в укрупненном виде.

Отчетные формы в процессе внедрения после совместного обсуждения можно объединить, упростить или оптимизировать; при необходимости доработать отчеты с фактом выгрузки из смежных подсистем, добавить разрез, атрибут и т.п.

4.5. Первичные, справочные и фактические данные подсистема получает:

А) 1С Бухучет. Справочники по статьям затрат, ЦФО, материалам, оборудованию, тарифам на энергоносители, контрагентам. Первичные фактические данные из оборотно-сальдовых ведомостей, требований-накладных на списание материалов в производство, суммы общепроизводственных и административных расходов.

Б) 1С ЗУП. Штатное расписание по профессиям, численность, фактические затраты ФОТ, начисления.

Отчетные данные поступают на консолидацию бюджета компании в подсистему Cognos после формирования специальных форм выгрузки.

4.6. Исходные данные:

- виды услуг;

- трудоемкость по видам услуг в разрезе профессий;

- нормы расхода материалов по видам услуг;

- нормы списания энергоносителей по видам услуг и оборудования;

- статьи затрат;

- нормы по видам лома металлов.

4.7. Автоматизируемые функции:

- расчет БДР помесячно в разрезе видов услуг и контрагентов;

- расчет калькуляций помесячно в разрезе видов услуг;

- сравнение вариантов расчетов.

- факторный анализ себестоимости помесячно в разрезе видов услуг.

- возможность оперативной смены заложенных алгоритмов распределения накладных расходов с пересчетом плановых и фактических результатов.

- загрузка данных из смежных подсистем: 1С Бухучет, 1С ЗУП, 1С ERP – группировка по видам услуг, статьям затрат, ЦФО, контрагентам. Автоматическое обновление справочников: цена, тарифы, контрагенты, материалы. Загрузка данных из систем 1С выполняется путем выгрузки в Excel отчетов из 1С и последующей загрузки Excel-файлов;

- выгрузка данных в подсистему Cognos, формы для загрузки в модели бюджета присутствуют, передача данных в Cognos осуществляется путем выгрузки Excel-форм заданного вида.