Техническое задание на реконструкцию объекта «Усольский калийный комбинат»

| 1 |  | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| ООО «ПриоритиЛогистик» |  |  |
| 2 |  | Строительная площадка |
| Пути необщего пользования «Уссольского калийного комбината» |  |  |
| 3 |  | Наименование услуг |
| Комплекс работ по реконструкции объекта «Усольский калийный комбинат. Соединительный ж /д путь и объекты ж /д транспорта станции Палашеры. Объекты необщего пользования». |  |  |
| 4 |  | Комплект рабочей документации |
| - Пункт обогрева E1100038-03.01.050 - Внутренние сети водоснабжения и канализации Е1100038-03.01.051 - Генеральный план E1100038-03.01.126 - КЛ до пункта обогрева персонала 03.01.080 и компрессорной установки 03.05.150 парка ГЕ 1100038-03.02.140 - Наружные сети водоснабжения E1100038-03.03.090 - Наружные сети канализации Е1100038- 03.04.110 - Воздухоснабжение Е1100038-03.05.101 - Компрессорная установка парка Г с воздухосборником E1100038-03.05.150 - Сети связи. Переустройство двухсторонней парковой связи. Парк Г станции Палашеры Е1100038-03.07.067 - Сети связи. Прокладка ВОК связи на уч. пост ЭЦ Палашеры - пост ЭЦ парка Г станции Палашеры. Е1100038-04.07.022 - Железнодорожные пути, технологические переезды. Парк «Г» станции Палашеры. Е1100038-03.01.150 |  |  |
| 5 |  | Адрес размещения объекта |
| РФ, Пермский край, муниципальное образование «Город Березники», в 2 0 км к юго-западу о т него. Станция Палашеры расположена в границах ПК37 - ПК61 соединительного железнодорожного пути необщего пользования ст. Палашеры - ст. Березники-Сортировочная Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». |  |  |
| 6 |  | Объём работ |
| Выполнить комплекс СМР 1 этапа (Парк Г ст.Палашеры) согласно рабочей документации, настоящего Т3 в том числе: - Земляные работы (разработка грунта, планировка основной площадки, уплотнение грунта). - Строительство выставочного железнодорожного пути 5г; - Переустройство пути 6г; - Пункт обогрева обслуживающего персонала; - Воздухосборник емкостью 10м3 с ограждением; - Компрессорная; - Воздухопроводная сеть; - Водоснабжение и водоотведение модуля ЭЦ-ТМ; |  |  |
| 7 |  | Условия производства работ (опасные факторы на месте производства работ, режим работы предприятия, пропускной режим и т.д.) |
| Работы, предусмотренные настоящим Т3, выполняются на действующем предприятии в технологические «окна» согласованные заказчиком. Категорически не допускается передержка технологических «окон». За передержку предусмотрена система штрафов. При составлении ППР и ГПР очередность выполнения работ согласовать с Заказчиком. Транспортная безопасность: подрядчик обязан соблюдать скоростной режим всей автомобильной техники в зоне выполнения работ. |  |  |
| 8 |  | Критерии приемки, гарантированные эксплуатационные показатели |
| Приемка результата выполненной по договору работы, либо этапа работы Заказчиком, осуществляется после получения от Подрядчика сообщения о готовности к сдаче работы (письменным уведомлением Заказчика официальным письмом или посредством сообщения на официальный почтовый адрес электронной почты Заказчика/ответственного специалиста). |  |  |
| 9 |  | Сроки и графики выполнения работ/оказания услуг |
| - 1 этап (Парк Г ст. Палашеры) - 5 месяцев; График производства работ оформить по форме заказчика. |  |  |
| 10 |  | Требования к исполнительной документации и отчетности. Порядок приемки работ. |
| По мере выполнения работ Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию в соответствии с действующими нормами и правилами РФ (Приказ Минстроя Россий от Nº344/ пр от 16.05.2023, И 1.13-07 от 12.04.2007; СП 48.13330.2019, •СП 63.13330.2018, СП 68.13330.2017, СП 75.13330.2011, ВСН 478-86), включая: 1 . Общий и специальные журналы работ. 2 . Журнал входного контроля. 3. Акты: • освидетельствования скрытых работ; • ответственных конструкций; форма Акта освидетельствования ответственных конструкций (АООК) и порядок его заполнения, действующая с 01.09.2023 • освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. 4. Документы, удостоверяющие качество всех используемых материалов и оборудования (сертификаты соответствия, паспорта, сертификаты качества, руководство п о эксплуатации, протоколы лабораторных испытаний). 5. Геофизический контроль выполнить согласно СП 11-105-97, ГОСТ 16971-71. 6. Геотехнический контроль выполнить согласно РД 34 15.073-91. 7. Технический отчет в соответствии с требованиями СП 11-105-97, СП 47.13330.2016. 8. Рабочая документация со штампом «В производство работ» и «Выполнено в соответствии с проектом». 9. Все лабораторные испытания выполняются силами и средствами Подрядчика в соответствии с НТД РФ. Исполнительная документация оформляется и ведется как на бумажном носителе, так и в информационной системе Hardroller (при условии технической возможности). |  |  |
| 11 |  | Требования по качеству, гарантии на выполняемые работы |
| 1. На принятые Заказчиком Работы и их результаты устанавливается Гарантийный срок 60 (Шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами [Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение Nº 21 к Договору), подписанного Сторонами последним/Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)]. 2. Подрядчик гарантирует качество Результатов Работ в целом, включая все составляющие Результата Работ, Материалы и Оборудование. 3. Правила настоящей Статьи применяются к дефектам, выявленным в течение Гарантийного срока. 4. Ничто в настоящей Статье не лишает Заказчика права предъявить требования в связи с недостатками в Работах. 5. Подрядчик несет ответственность за все Дефекты, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком либо нанятыми им подрядными организациями. 6. В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и/или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с даты получения уведомления Заказчика об обнаружении недостатков обеспечить прибытие своего представителя для участия в осмотре и составления Акта о недостатках. Представители Подрядчика должны иметь надлежащим образом оформленную доверенность, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков и х устранения. 7. Заказчик и Подрядчик, в кратчайший срок, но не более 14 (четырнадцати) дней проводят анализ выявленных недостатков и формируют Акт о недостатках. 8. В Акте о недостатках Заказчик приводит полный перечень недостатков, несоответствий и/или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения. 9. Акт подписывается сторонами. При уклонении Подрядчика от участия в составлении и подписании данного акта, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае отказа от участия в осмотре, отказа от подписания данного акта в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. 10. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором. 11. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и/или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном п.п. 6- 10 Т3. 12. Если Подрядчик н е устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и/или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика н а устранение недостатков, несоответствий и/или дефектов результата работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика и представления Подрядчику подтверждающих такие расходы документов. 13. После устранения Подрядчиком Дефектов Подрядчиком составляется и Сторонами подписывается акт устранения Дефектов. 14. Гарантийный срок продлевается н а период, в течение которого Заказчик был лишен возможности полноценно использовать Результат Работ по назначению по причине дефектов. 15. Гарантийный срок в отношении новых Материалов лили Оборудования, поставленных и предоставленных взамен Материалов и/или Оборудования с недостатками, начинает отсчитываться вновь с даты замены таких Материалов и/или Оборудования. 16. В случае досрочного прекращения Договора по любому основанию Гарантийный срок на принятые Заказчиком Работы составляет 60 (Шестьдесят) календарных месяцев со дня прекращения Договора. |  |  |
| 12 |  | Сроки выполнения работ |
| Начало выполнения работ: 10.08.2026 |  |  |
| Окончание выполнения работ: 31.12.2026 |  |  |
| 13 |  | Требования в области охраны труда, техники безопасности и т.д. (Нормативные требования и рекомендации СНиП, ГОСТ, ТУ, СП и т.п.) |
| 1. При выполнении работ соблюдать требования нормативных документов в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии, нормативные требования и рекомендации СНиП, ГОСТ, ТУ, СП и т.п., в том числе действующие на предприятии инструкции и положения: Перечень Инструкций и Положений, обязательных к применению подрядных организаций: Приложение 4. 2. Подрядчик обязан предоставлять отчетность области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды по запросу Заказчика в указанные в запросе сроки. 3. Подрядчик обязан разрабатывать мероприятия по устранению и предотвращению нарушений в области ОТ, ПБ и ООС согласно направляемым актам-предписаниям Заказчика, мероприятия и уведомления о их выполнении направлять в адрес заказчика в установленные сроки. |  |  |
| 14 |  | Требования к наличию разрешений, лицензий и т.д. |
| Выписки из НРС и свидетельств о допуске СРО. |  |  |
| 15 |  | Поставка материалов |
| 1. Работы выполняются иждивением Подрядчика, в т. ч. закупка всех необходимых материалов/оборудования, предусмотренных настоящим Т3. 2. Материалы в зоне поставки Подрядчика, поставляются с предоставлением полной технической документации (паспорта, сертификаты и др.). 3. Подрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) материалов/оборудования на весь период действия договора. 4. Используемые в ходе выполнения работ материалы должны соответствовать ГОСТ, ТУ и иным требованиям, и приобретаться у производителей или официальных дилеров. Данная информация подтверждается сертификатами качества н а продукцию с обеспечением входного, лабораторного, химического и инструментального контроля. 5. Материалы, приобретенные Подрядчиком за пределами РФ, должны иметь сертификат соответствия Российским стандартам и сертификат по пожарной безопасности. 6. Доставка (в т.ч. погрузка, перевозка, разгрузка) к месту производства работ материалов и оборудования осуществляется силами и средствами Подрядчика (включая со склада Заказчика, удаленность от склада Заказчика до 2,0 км). 7. Подрядчик несет ответственность за срыв сроков поставки материалов. |  |  |
| 16 |  | Состав технико-коммерческого предложения (ТКП) |
| 1. Парафированный проект договора в формате PDF (Приложение N12). 2. Коммерческое предожение с подписью и печатью 3. График производства работ 4. Реквизит организации, карточка предприятия, устав организации. 5. Бухгалтерский баланс за последние 3 отчетных периода (год). 6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - выписка из СРО сроком давности не более 30 календарных дней от даты подачи ТКП. 7. Список персонала, согласно штатному расписанию с указанием профессий, квалификаций и аттестаций. 8. Список техники/оборудования/оснастки, находящейся на балансе предприятия. 9. Информацию о наличии в структуре предприятия служб ОТ и ПБ. 10. Сведения об организации производственного контроля. 11. Сведения о наличии утверждённым инструкциям по охране труда по выполняемым видам работ. 12. Перечень машин и механизмов, который планируется привлечь Подрядчиком для выполнения работ по-настоящему ТЗ. 13. В случае необходимости привлечения субподрядных организаций, аренды техники и оборудования, предоставить: • Письменное заверение субподрядной организации намерении участия в проекте; • Карточку предприятия; •Перечень (с указанием количества) планируемых к дополнительному привлечению специалистов/рабочих/ ИТР/ служащих; • Список техники/оборудования/оснастки планируемых к дополнительному привлечению. |  |  |
| 17 |  | Общие требования к ценообразованию |
| Цена должна включать в себя: стоимость работ/услуг/материалов, необходимых для реализации решений рабочей документации, расходы на доставку материалов до площадки строительства, расходы на сопутствующие строительно-монтажные работы необходимые для реализации технических решений, предусмотренных проектной и рабочей документацией, но не учтенных сметной документации, страхование, налоги и другие обязательные платежи. Общие требования к ценообразованию. Стоимость ТКП должна быть сформирована на основании документации (включая локальные сметные расчеты в базе 2001 г.), направленной Заказчиком в составе Т3. ТКП предоставляется в редактируемом формате pdf с печатью и подписью. Неотъемлемой частью ТКП являются следующие расчеты, подлежащие обязательному предоставлению Претендентом: - Сметы - График производства работ Стоимость работ в текущем уровне цен рассчитывается Претендентом, с учетом всех прямых затрат, а также накладных расходов, относящихся к данному проекту, и плановой прибыли Претендента. Цена работ должна включать все прочие затраты и издержки Претендента, необходимые для выполнения всего комплекса работ, а также все возможные риски. Расчет стоимости ТКП Претендент производит на основании: - применения тяжёлой путевой техники (альтернативы не рассматриваются), а именно: 1. УК 25-18 – для укладки РШР 25 м 2. Выправочная техника (ВПР или Доуматик) – для выправки жд пути 3. ХДВ – для балластировки жд пути -планируемой численности персонала (чел.); - планируемых трудозатрат рабочих (чел.-час) и трудозатрат н а машины и механизмы (маш.-час); - среднего уровня оплаты труда рабочих в соответствии с и х разрядностью (руб./чел.-час); - среднерыночной стоимости работы строительных машин и механизмов (руб./маш.-час), включая затраты на заработную плату механизаторов; - среднерыночных цен на материалы. Указанные показатели численности и трудозатрат определяется Претендентом самостоятельно на основе графика выполнения работ и в соответствии со сроками строительства, указанными в Техническом задании. Состав и структура строительных машин и механизмов, применяемых должна быть основана на технических особенностях, экономической целесообразности, имеющегося в наличии (или арендованного) у подрядчика парка машин для производства работ и механизмов и может отличаться от состава и структуры техники, учтенной сметными расценками. При этом не допускается увеличение затрат от нормативных, представленных в ТКП. Разделение зон ответственности по поставке материалов и оборудования по проекту производится в соответствии с Разделительной ведомостью материалов и оборудований прилагаемой в пакете закупочной документации. Материалы и оборудование в зоне ответственности Подрядчика приобретает и поставляет на строительную площадку собственными силами. Применяемая модель ценообразования. В договоре отражается ресурсно-индексный метод закрепления цены договора и расчетов по фактически выполненным объемам работ. Сдача-приемка выполненных работ оформляется актом выполненных работ по форме КС-2. Изменения в процессе реализации договора Смета, составленная Подрядчиком, должна быть согласована Заказчиком. 3. При составлении смет учитывать: - требования к формированию сметной документации в программном комплексе «Гранд-смета» (Приложение Nº8); |  |  |
| 18 |  | Прочая информация |
| 1. При организации и производстве работ, Подрядчик должен разработать ППР и согласовать его с Заказчиком в соответствии с нормативными требованиями РФ д о начала производства работ. 2. Обеспечить на строительной площадке по охране труда, промышленной и экологической безопасности, охране окружающей среды в соответствии с действующими на предприятии нормативными настоящего Т3; 3. До начала производства работ, все сотрудники подрядной организации обязаны, пройти вводный инструктаж. При посещении станции «Палашеры» в том числе в железнодорожном цехе. 4. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнять в соответствии с действующими НТД, технические Средства; 5. До начала производства работ, все сотрудники обязаны, пройти вводный инструктаж. При посещении станции «Палашеры» в том числе заключить дополнительное соглашение на взаимодействии с подрядными организациями в области производственной безопасности, рабочей документацией, тех. документацией заводов изготовителей на согласовывать с Заказчиком. 6. Подрядчик организовывает самостоятельно, за свой счет систему водоотведения и очистки сточных вод от деятельности (при проведении Т3), с заключением договора со специализированной организацией. 7. Ежедневная уборка рабочих мест от отходов. 8. Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию в соответствии с действующими нормами и правилами РФ. 12. Подрядчик для целей выполнения Работ самостоятельно обеспечивает подключение собственного электропотребляющего оборудования к сетям электроснабжения путем заключения договора с ресурсоснабжающей организацией ООО «ЕвроХим - Энерго». 13. При необходимости Подрядчик должен обеспечить для производственного персонала требующиеся служебно-бытовые здания и биотуалеты, в том числе обеспечение питьевой водой. 14. Бытовой городок и размещение материалов и оборудования Подрядчик организовывает на выделенной к СМР территории по согласованию с Заказчиком. 15. При необходимости организовывает временную стоянку транспорта, склад ГСМ и пункт заправки автотранспорта так, чтобы предотвратить загрязнение почв проливами ГСМ, предварительно согласовав данные решения с Заказчиком. Оборудует обозначенные места металлическими (пластиковыми) поддонами, исключающие возможные проливы технических жидкостей. 16. Подрядчик обустраивает контейнерную площадку для временного накопления отходов производства и потребления в соответствии с требованиями пожарной безопасности, природоохранного и санитарного законодательства. 17.Организовывает сортировку (с делением на цветные и черные металлы) предусматривает контейнер или площадку с навесом (для защиты о т атмосферных осадков). 18. Вывоз металлолома осуществляется Заказчиком по предварительной заявке Подрядчика. Металлолом является собственностью Заказчика. 19. Раздельное хранение черного лома осуществляется. • согласно классификации марок черного лома п о ГОСТ 2787-2019. При этом наименование учетных позиций должно соответствовать принятой номенклатуре позиций и не должно иметь сокращений в написании. Сформированные марки лома при хранении не должны быть смешаны в рамках групп и видов (2A, 3A, 13A, 3526, 5b26, 12526, 3Б28, 5Б28, 12Б28 и т.д.). Указание в наименовании номера вида, указывающего, в том числе, и на габаритные размеры лома (2А, ЗА, 3Б26, 5Б26, 12Б26 и т.д.), является обязательным. Допускается дополнение маркировки лома с целью уточнения источника его поступления (например, «ЗАЖД» - лом, полученный о т переработки подвижного состава, и т.п.) либо его габариты размеров, например, «Лом марки 5А в габарите 1500*500*500 мм»). • с разделением на кусковой лом (по металлу или сплаву), кабель (по материалу основы и стружку, лом изделий (электродвигатели, трансформаторы, КИП, шарошечные долота, трубы теплообменников, и т.п.). • Подрядчик оформляет комиссионный Акт осмотра м/лома с приложением фотоматериала, на основании, которого Заказчик готовит документы н а вывоз. 1.3. Номенклатурные номера (группа 050201), в том числе п о видам лома: 2000030669 - ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ЗА; 2000087759 - ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 5A; 2000306166 - ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 12А; 2000029661 - ЛОМ СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ И ПРОВОЛОКА 13А; 2000627194 - ЛОМ КАБЕЛЯ МЕДЬ 48230511523; 2000560769 - ЛОМ ОТХ АЛЮМИНИЯ НЕСОРТИРОВ 46220006205; 2000755792 – ЛОМ ЛЕГИРОВАННЫЙ 3Б26. |  |  |
| Персонал Подрядчика должен быть соответствующим образом обучен и аттестован по следующим направлениям: - работа с подъемными сооружениями (программа обучения по охране труда и промышленной безопасности для стропальщика, крановщика); - охрана труда (программа обучения по охране труда для руководителей, специалистов и рабочих); - пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума); - электробезопасность (не менее 3 группы электробезопасности); - охрана труда при работе на высоте (1, 2, 3 группы). - ПТЭ необходимое условие. Инженерно-технические работники, ответственные за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, должны быть аттестованы по промышленной безопасности в следующих областях: - А.1. «Основы промышленной безопасности», - Б.9.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов». Руководитель Подрядчика и инженерно-технические работники, для выполнения строительно-монтажных работ, должны быть аттестованы по промышленной безопасности в следующих областях: - А.1. «Основы промышленной безопасности», Квалификация персонала, подтверждается предоставлением удостоверений, аттестаций, лицензий и т.д. при заключении договора. |  |  |
| Подрядчик своими организационно-распорядительными документами (приказами) назначает персонально ответственных за строительство/ремонт/реконструкцию каждого объекта должностных лиц: - по вопросам строительного контроля, являющегося специалистом по организации строительства, включенным в национальный реестр специалистов (с указанием идентификационного номера в реестре); Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа о назначении ответственных в течение 14 календарных дней с момента заключения Договора, но не позднее чем за 7 календарных дней до начала выполнения работ. |  |  |
| Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 (трех) лет. |  |  |
| Подрядчик обязан выполнить предусмотренные Договором работы лично или с привлечением субподрядной организации с согласования Заказчика. |  |  |
| 19 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| 1. Проект договора 2. Ведомости давальческих материалов Заказчика; 3. Форма графика производства работ 4. Комплект рабочей документации |  |  |
| 20 | Контактные данные |  |
| Начальник отдела, Мухаметшин Роман Викторович, +7 (985) 877-46-61, (время МСК+0); |  |  |

| Составил: |  | Согласовал: |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по ремонту и обслуживания железнодорожной инфраструктуры _____________Р.В. Мухаметшин |  | Генеральный директор _____________ П.С. Крикля |