## 23_22-2.1-КЖ1 Этап 1. Емкость д
|  |  | Реконструкция ообъекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7 | [11 empty] | Реконструкция ообъекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ
(локальная смета)
|  |  | на «Конструкции железобетонные. Этап 1. Емкость дренажная V=63 м3», | [12 empty] | на «Конструкции железобетонные. Этап 1. Емкость дренажная V=63 м3»,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Основание: Рабочая документация 23/22-2.1-КЖ1 Реконструкция ообъекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7 | [14 empty] | Основание: Рабочая документация 23/22-2.1-КЖ1 Реконструкция ообъекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д. |  | 4: 1000 м3 грунта; 6: 0.66847; Мат. 13: 11,41 8,77; Мат. 14: 33,09 27,65 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д.
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм |  | 4: м3; 5: 0.04; 6: 0.026739 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
2 | ТЕР01-02-056-02 | Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок. |  | 4: 100 м3 грунта; 6: 0.3518; Мат. 13: 233 113,12; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок.
4 | ТССЦпг03-21-01-180 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 180 км I класс груза |  | 4: 1 т груза; 6: 985.11; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 180 км I класс груза
5 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке. |  | 4: 1000 м3 грунта; 6: 0.70365; Мат. 13: 3,65 2,95; Мат. 14: 3,97 3,49 |  |  |  |  | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке.
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм |  | 4: м3; 5: 0.04; 6: 0.028146 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
Обратная засыпку выполнить рыхлым привозным грунтом (суглинок) без твёрдых включений, с послойным уплотнением | [20 empty] | Обратная засыпку выполнить рыхлым привозным грунтом (суглинок) без твёрдых включений, с послойным уплотнением
3 | ТССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза |  | 4: 1 т груза; 6: 857.626; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
6 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. |  | 4: 1000 м3 грунта; 6: 0.61259; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 7,6 5,82 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.
7 | ТЕР01-01-033-07 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-01 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. |  | 4: 1000 м3 грунта; 6: 0.61259; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 4,26 3,26 |  |  |  |  | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-01 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.
8 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Состав работ: 1. Уплотнение грунта. |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 6: 6.1259; Мат. 13: 12,53 88,27; Мат. 14: 3,04 23,28 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Состав работ: 1. Уплотнение грунта.
Раздел 2. Устройство фундаментов Ф-5 | [17 empty] | Раздел 2. Устройство фундаментов Ф-5
11 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Состав работ: 1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси. |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 6: 0.0383; Мат. 13: 180 7,93; Мат. 14: 18 0,86 |  |  |  |  | Устройство бетонной подготовки Состав работ: 1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси.
| 101-1668 | Рогожа |  | 4: м2; 5: 250; 6: 9.575 | [5 empty] | Рогожа
| 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) |  | 4: м3; 5: 102; 6: 3.9066 | [5 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)
| 411-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 0.2; 6: 0.00766 | [5 empty] | Вода
12 | ТЕР06-01-005-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 Состав работ: 1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Установка арматуры. |  | 4: 100 м3 бетона и железобетона в деле; 6: 0.268; Мат. 13: 278,88 85,95; Мат. 14: 17,83 5,97 |  |  |  |  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 Состав работ: 1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Установка арматуры.
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |  | 4: т; 5: 0.015; 6: 0.00402 | [5 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
| 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 |  | 4: т; 5: 0.106; 6: 0.028408 | [5 empty] | Электроды диаметром: 6 мм Э42
| 101-1668 | Рогожа |  | 4: м2; 5: 8.9; 6: 2.3852 | [5 empty] | Рогожа
| 101-1805 | Гвозди строительные |  | 4: т; 5: 0.008; 6: 0.002144 | [5 empty] | Гвозди строительные
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м |  | 4: м3; 5: 0.22; 6: 0.05896 | [5 empty] | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |  | 4: м3; 5: 0.02; 6: 0.00536 | [5 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
| 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта |  | 4: м3; 5: 0.02; 6: 0.00536 | [5 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта |  | 4: м3; 5: 0.28; 6: 0.07504 | [5 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
| 203-0512 | Щиты: из досок толщиной 40 мм |  | 4: м2; 5: 20.7; 6: 5.5476 | [5 empty] | Щиты: из досок толщиной 40 мм
Уд | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III |  | 4: т; 5: 3.2; 6: 0.8576 | [7 empty] | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
Уд | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) |  | 4: м3; 5: 101.5; 6: 27.202 | [7 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
| 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I |  | 4: т; 5: 0.03; 6: 0.00804 | [5 empty] | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
| 411-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 7.488; 6: 2.0068 | [5 empty] | Вода
16 | ТССЦ-204-0111 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 14 мм |  | 4: т; 6: 0.439; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 14 мм
17 | ТССЦ-101-4687 | Сталь полосовая: 50х6 мм, марка Ст3сп |  | 4: т; 6: 0.085; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Сталь полосовая: 50х6 мм, марка Ст3сп
18 | Прайс Первая металлобаза Краснодар | Уголок равнополочный 100х100х7 |  | 4: т; 6: 0.027; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Уголок равнополочный 100х100х7
19 | ТССЦ-204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно |  | 4: т; 6: 0.075; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно
39 | ТССЦ-401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350) |  | 4: м3; 6: 27.336; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350)
40 | ТЧ ТССЦ Приложение 4 табл. 1 | Надбавка к стоимости бетонной смеси от W4 до W6 F150 на 1,5% |  | 4: м3; 6: 27.336; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Надбавка к стоимости бетонной смеси от W4 до W6 F150 на 1,5%
Гидроизоляция железобетонных конструкций | [20 empty] | Гидроизоляция железобетонных конструкций
38 | ТЕР13-03-001-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Нанесение грунта 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества. |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 6: 0.5918; Мат. 13: 7,43 5,06; Мат. 14: 0,01 0,01 |  |  |  |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Нанесение грунта 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества.
Уд | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 |  | 4: т; 5: 0.0055; 6: 0.0032549 | [7 empty] | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30
| 101-1292 | Уайт-спирит |  | 4: т; 5: 0.0165; 6: 0.0097647 | [5 empty] | Уайт-спирит
35 | Прайс Leroy Merlin | Праймер битумный Технониколь №01 |  | 4: л; 6: 20.713; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Праймер битумный Технониколь №01
36 | Прайс Leroy Merlin | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН |  | 4: кг; 6: 100.606; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН
Антикоррозионная защита металооконструкций | [20 empty] | Антикоррозионная защита металооконструкций
9 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Контроль качества. |  | 4: 1 м2 очищаемой поверхности; 6: 6.12; Мат. 13: 0,9 6,33; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Очистка поверхности щетками Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Контроль качества.
10 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Контроль качества. |  | 4: 1 м2 обеспыливаемой поверхности; 6: 6.12; Мат. 13: 0,1 0,7; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Обеспыливание поверхности Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Контроль качества.
13 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом Состав работ: 1. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов 2. Контроль качества. |  | 4: 100 м2 обезжириваемой поверхности; 6: 0.0612; Мат. 13: 9,08 0,64; Мат. 14: 0,01 0 |  |  |  |  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом Состав работ: 1. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов 2. Контроль качества.
| 101-1292 | Уайт-спирит |  | 4: т; 5: 0.032; 6: 0.0019584 | [5 empty] | Уайт-спирит
| 101-1757 | Ветошь |  | 4: кг; 5: 5; 6: 0.306 | [5 empty] | Ветошь
14 | ТЕР13-03-002-15 Применительно | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: битумной мастикой МБР-Х-65 Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Нанесение грунта 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества. |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 6: 0.0612; Мат. 13: 3,91 0,28; Мат. 14: 0,01 0 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: битумной мастикой МБР-Х-65 Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Нанесение грунта 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества.
| 101-1292 | Уайт-спирит |  | 4: т; 5: 0.0013; 6: 7.96e-05 | [5 empty] | Уайт-спирит
Уд | 113-0079 | Лак БТ-577 |  | 4: т; 5: 0.009; 6: 0.0005508 | [7 empty] | Лак БТ-577
15 | Прайс АНТ-Снаб | Битумно-резиновая мастика МБР-Х-65 |  | 4: кг; 6: 4.896; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Битумно-резиновая мастика МБР-Х-65
Раздел 3. Устройство стойки Ст-1 | [17 empty] | Раздел 3. Устройство стойки Ст-1
Земляные работы | [20 empty] | Земляные работы
21 | ТЕР01-02-031-04 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 Состав работ: 1. Приведение машины в рабочее положение 2. Бурение ям 3. Приведение машины в транспортное положение 4. Перемещение машины. |  | 4: 100 ям; 6: 0.01; Мат. 13: 15,2 0,17; Мат. 14: 16,59 0,21 |  |  |  |  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 Состав работ: 1. Приведение машины в рабочее положение 2. Бурение ям 3. Приведение машины в транспортное положение 4. Перемещение машины.
23 | ТССЦпг01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) |  | 4: 1 т груза; 6: 0.21; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
42 | ТССЦпг03-21-01-180 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 180 км I класс груза |  | 4: 1 т груза; 6: 0.21; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 180 км I класс груза
43 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке. |  | 4: 1000 м3 грунта; 6: 0.00015; Мат. 13: 3,65 0; Мат. 14: 3,97 0 |  |  |  |  | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке.
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм |  | 4: м3; 5: 0.04; 6: 6e-06 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
Бетонирование стойки | [20 empty] | Бетонирование стойки
20 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Состав работ: 1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси. |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 6: 0.0001; Мат. 13: 180 0,02; Мат. 14: 18 0 |  |  |  |  | Устройство бетонной подготовки Состав работ: 1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси.
| 101-1668 | Рогожа |  | 4: м2; 5: 250; 6: 0.025 | [5 empty] | Рогожа
| 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) |  | 4: м3; 5: 102; 6: 0.0102 | [5 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)
| 411-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 0.2; 6: 2e-05 | [5 empty] | Вода
22 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных Состав работ: 1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси. |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 6: 0.0015; Мат. 13: 598,26 1,03; Мат. 14: 18,62 0,03 |  |  |  |  | Устройство фундаментов-столбов: бетонных Состав работ: 1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Установка арматуры. 5. Укладка бетонной смеси.
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |  | 4: т; 5: 0.0762; 6: 0.0001143 | [5 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
| 101-1668 | Рогожа |  | 4: м2; 5: 75; 6: 0.1125 | [5 empty] | Рогожа
| 101-1805 | Гвозди строительные |  | 4: т; 5: 0.03; 6: 4.5e-05 | [5 empty] | Гвозди строительные
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта |  | 4: м3; 5: 0.7; 6: 0.00105 | [5 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
| 203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм |  | 4: м2; 5: 65.1; 6: 0.09765 | [5 empty] | Щиты: из досок толщиной 25 мм
Уд | 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М 100) |  | 4: м3; 5: 102; 6: 0.153 | [7 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
| 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I |  | 4: т; 5: 0.082; 6: 0.000123 | [5 empty] | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
| 411-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 0.424; 6: 0.000636 | [5 empty] | Вода
37 | ТССЦ-401-0067 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) |  | 4: м3; 6: 0.153; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)
41 | ТЧ ТССЦ Приложение 4 табл. 1 | Надбавка к стоимости бетонной смеси от W4 до W6 F150 на 1,5% |  | 4: м3; 6: 0.153; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Надбавка к стоимости бетонной смеси от W4 до W6 F150 на 1,5%
Изготовление и монтаж стойки Ст-1 | [20 empty] | Изготовление и монтаж стойки Ст-1
24 | ТЕРм38-01-003-01 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу |  | 4: 1 т конструкций; 6: 0.04347; Мат. 13: 91 3,96; Мат. 14: 6,84 0,3 |  |  |  |  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный |  | 4: м3; 5: 2.6; 6: 0.11302 | [5 empty] | Кислород технический: газообразный
Уд | 101-1026 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп |  | 4: т; 5: 1.032; 6: 0.044861 | [7 empty] | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп
| 101-1521 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 |  | 4: т; 5: 0.0215; 6: 0.0009346 | [5 empty] | Электроды диаметром: 5 мм Э42
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая |  | 4: кг; 5: 0.5; 6: 0.021735 | [5 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб; 5: 14.05; 6: 0.61075 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
26 | ТССЦ-103-1576 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина стенки 4 мм |  | 4: т; 6: 0.037; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина стенки 4 мм
27 | ТССЦ-101-3777 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм |  | 4: т; 6: 0.00314; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм
28 | ТССЦ-101-3773 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 4,0 мм |  | 4: т; 6: 0.00031; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 4,0 мм
29 | ТССЦ-101-2217 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм |  | 4: т; 6: 0.00302; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм
25 | ТЕР09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент Состав работ: 1. Разметка мест установки металлических столбов. 2. Выгрузка материалов. 3. Сверление отверстий в бетонном основании. 4. Установка анкеров. 5. Установка металлических столбов. |  | 4: 100 столбов; 6: 0.04347; Мат. 13: 44,05 2,2; Мат. 14: 28,2 1,53 |  |  |  |  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент Состав работ: 1. Разметка мест установки металлических столбов. 2. Выгрузка материалов. 3. Сверление отверстий в бетонном основании. 4. Установка анкеров. 5. Установка металлических столбов.
Н | 101-9662 | Болты анкерные |  | 4: т; 5: 0.03; 6: 0.0013041 | [8 empty] | Болты анкерные
Н | 201-9212 | Стойки металлические опорные |  | 4: шт.; 5: 100; 6: 4.347 | [8 empty] | Стойки металлические опорные
Антикоррозионая защита металлоконструкций | [20 empty] | Антикоррозионая защита металлоконструкций
30 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Контроль качества. |  | 4: 1 м2 очищаемой поверхности; 6: 1.46; Мат. 13: 0,9 1,51; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Очистка поверхности щетками Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Контроль качества.
31 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Контроль качества. |  | 4: 1 м2 обеспыливаемой поверхности; 6: 1.46; Мат. 13: 0,1 0,17; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Обеспыливание поверхности Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Контроль качества.
32 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом Состав работ: 1. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов 2. Контроль качества. |  | 4: 100 м2 обезжириваемой поверхности; 6: 0.0146; Мат. 13: 9,08 0,15; Мат. 14: 0,01 0 |  |  |  |  | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом Состав работ: 1. Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов 2. Контроль качества.
| 101-1292 | Уайт-спирит |  | 4: т; 5: 0.032; 6: 0.0004672 | [5 empty] | Уайт-спирит
| 101-1757 | Ветошь |  | 4: кг; 5: 5; 6: 0.073 | [5 empty] | Ветошь
33 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Нанесение грунта 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества. |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 6: 0.0146; Мат. 13: 5,31 0,09; Мат. 14: 0,01 0 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Нанесение грунта 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества.
| 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | 4: т; 5: 0.012; 6: 0.0001752 | [5 empty] | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
| 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А |  | 4: т; 5: 0.002; 6: 2.92e-05 | [5 empty] | Ксилол нефтяной марки А
34 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 в 2 слоя Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление состава 3. Нанесение окрасочного состава 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества. |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 6: 0.0146; Мат. 13: 3,83 0,13; Мат. 14: 0,01 0 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 в 2 слоя Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление состава 3. Нанесение окрасочного состава 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества.
| 101-1292 | Уайт-спирит |  | 4: т; 5: 0.0028; 6: 4.09e-05 | [5 empty] | Уайт-спирит
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая |  | 4: т; 5: 0.038; 6: 0.0005548 | [5 empty] | Эмаль ПФ-115 серая